## 项目甘特图
项目甘特图 —— 2026年度项目推进计划
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 负责部门 | 完成度 | 状态 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | 供应商考察 | 联系项目经理，到公司交流考察 | 采购部 | 60% | 进行中 | bar: 4月 W1 to 4月 W4
2 | 合同签订 | 完成合同签订流程 | 采购部/法务 | 0% | 未开始
3 | 开发工作 | 系统开发与功能实现 | 开发部 | 0% | 未开始 | bar: 6月 W1 to 7月 W4
4 | 系统测试及运营反馈 | 系统测试、运营反馈与优化 | 测试/运营部 | 0% | 未开始
图例： |  | 已完成 |  | 进行中 |  | 4月 W1: 未开始
备注：4月完成供应商考察（目前已联系项目经理，预计本周内回复，下周可到公司交流，当前完成度60%）；5月完成合同签订；6-7月完成开发工作；8-9月系统测试及运营反馈。